## REALIZADOS PREVISTOS 2017-2019
|  | MUNICÍPIO : | Valinhos | DATA : | 2021-11-22 | REAJUSTE 2016 | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL DAS OBRAS
|  | PRESTADOR : | DAEV | PREENCHIDO POR:
|  | ANALISTA RESP. : | Daniele Ramirez | DATA BASE REAJUSTE: | -
PLANO DE INVESTIMENTOS
ITEM | CATEGORIA | RESUMO - INVESTIMENTO | DESCRIÇÃO | ANO DA 1º SOLICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES | INFORMAÇÕES PRELIMINARES NA DATA DO REAJUSTE |  |  |  | CRONOGRAMA PREVISTO |  | EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA | FINANCIAMENTO (EXTRAS) |  |  | RECURSOS APROVADOS - 2016 |  |  | CRONOGRAMA |  | EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA | FINANCIAMENTO (EXTRAS) |  |  | REVISÃO DOS RECURSOS |  |  | RECURSOS EXECUTADOS (MARÇO/2017 a JUNHO/2019)
[6 empty] | Possui Projeto? | Licenciamento | Iniciada? | Licitada? | Data Início | Data fim | (%) | Origem | Situação | Contrato financiador (nº/ano) | Extra Total (A) | Próprios Total (B) | Global (A+B) | Data Início | Data fim | (%) | Origem | Situação | Contrato financiador (nº/ano) | Extra Total (A) | Próprios Total (B) | Global (A+B) | Extra Total (A) | Próprios Total (B) | Global (A+B) | Observações
PREVISTOS NO REAJUSTE ANTERIOR - Reajuste 2017
1 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação do sistema adutor | Investimento na ampliação do sistema adutor/Atibaia 1ª fase - gravidade 2200m contrato 12/2016 | [15 empty] | 2017-04-01 | 2018-09-01 | 100 | [6 empty] | 1169915.39 | 554951.95 | 1724867.34 | Aumento da capacidade de adução com previsão de 50 L/s a mais na ETAII
2 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | Reforço R6 940m DN400mm 1ª Etapa contrato 12/2016 | [15 empty] | 2017-04-01 | 2018-09-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 380991.59 | 380991.59 | Aumento da capacidade de distribuição da zona baixa da ETAII. Melhora na distribuição do Parque Portugal, Campo Salles, Dinapolli e São Marcos
3 | Sistema de Abastecimento de Água | aumento da capacidade de armazenamento de água bruta | clt dessasoreamento Processo DAEE nº 1007270 pregão eletrônico nº 022/DAEE/2018/DLC (Batimetria GEO TAG Eng. LTDA R$10.000,00) | [15 empty] | 2018-10-15 | 2019-02-01 | 100 | [6 empty] | 1060000 | 10000 | 1070000 | Aumento da Reservação de água bruta
4 | Sistema de Abastecimento de Água | melhoria na qualidade do tratamento e atendimento a legislação | projeto do sistema de desidratação de lodo da ETAI e ETAII contrato 036/2017 | [15 empty] | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 100 | [6 empty] | 321976.48 | 56819.38 | 378795.86 | Exigencia Cetesb
5 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Projeto da 3ª travessia da Rod.Anhanguera | [15 empty] | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 100 | [6 empty] | 20500 | 0 | 20500 | Possibilitara o escoamento de toda a bacia de contribuição, onde estão inseridas industrias, escolas, condominios e residencias
6 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | 3º Travessia Anhanguera - Esgoto contrato 53/2017 DN280mm Camisa 400mm L131m | [15 empty] | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 224231 | 224231 | Possibilitara o escoamento de toda a bacia de contribuição, onde estão inseridas industrias, escolas, condominios e residencias
7 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Interceptor Silvânia DN200mm 1137m | [15 empty] | 2019-01-01 | 2018-05-01 | 100 | [6 empty] | 255000 | 0 | 255000 | Eliminar duas EEEs
8 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Interceptor Joapiranga DN300mm 885,60m | [15 empty] | 2018-12-01 | 2019-06-30 | 90 | [6 empty] | 270000 | 0 | 270000 | Eliminar duas EEEs
9 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Interceptor Samambaia DN500mm 2300m | [15 empty] | 2017-06-01 | 2017-12-01 | 100 | [6 empty] | 1200000 | 0 | 1200000 | Escoamento dos condominios a montante e parte da bacia do São Marcos/São Luis, Convenio com a Sanasa e eliminar uma EEE
10 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da rede de coleta de esgoto | Rede de esgoto da Agrivert DN150mm 497m | [15 empty] | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 100 | [6 empty] | 34500 | 0 | 34500 | Expansão do Sistema/ PMSB
11 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da rede de coleta de esgoto | Rede de Esgoto - Country Club Programa PAC2-OGU-GF (R$3.761.601,51) contrato 58/2012 | [15 empty] | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 100 | [6 empty] | 352047.22 | 195978.08 | 548025.3 | Possibilitou o escoamento da região da Country Club
[15 empty] | TOTAL : | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL : | 4683939.09 | 1422972 | 6106911.09
Valinhos, 14 de maio de 2019.
|  | ENG.º RICARDO ROGÉRIO GARDIN | [25 empty] | PEDRO INÁCIO MEDEIROS
|  | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO | [25 empty] | PRESIDENTE
DIRETOR

## REALIZADOS NÃO PREVISTOS 17-19
[6 empty] | INFORMAÇÕES PRELIMINARES | [9 empty] | TOTAL DE RECURSOS |  |  | TOTAL INVESTIDO
|  | MUNICÍPIO : | Valinhos | DATA : | 2021-11-22
|  | PRESTADOR : | DAEV | PREENCHIDO POR:
|  | ANALISTA RESP. : | Daniele Ramirez | DATA BASE REAJUSTE: | -
PLANO DE INVESTIMENTOS
ITEM | CATEGORIA | RESUMO - INVESTIMENTO | DESCRIÇÃO | ANO DA 1º SOLICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES | INFORMAÇÕES PRELIMINARES NA DATA DO REAJUSTE |  |  |  | CRONOGRAMA PREVISTO |  | EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA | FINANCIAMENTO (EXTRAS) |  |  | RECURSOS GLOBAIS |  |  | RECURSOS GLOBAIS INVESTIDOS (MARÇO/17 a JUNHO/19)
[6 empty] | Possui Projeto? | Licenciamento | Iniciada? | Licitada? | Data Início | Data fim | (%) | Origem | Situação | Contrato financiador (nº/ano) | Extra Total (A) | Próprios Total (B) | Global (A+B) | Extra Total (A) | Próprios Total (B) | Global (A+B) | Observações
REALIZADOS NÃO PREVISTOS - Reajuste 2017
2.1 | EQUIPAMENTO | Troca sistema de cloração da ete | Locação de um sistema oara geração de solução oxidande a base de hipoclorito de sódio, peroxidido de hidrogenio e outros agentes bactericidas a partir da dissociação do cloreto de sodio (sal), substitunindo o sitema de cloro gas. | 2017 | RETIRADO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | NÃO | NÃO HÁ NECESSIDADE | SIM | SIM | 2017-10-10 | 2018-10-10 | 41.66% | [9 empty] | Aumento da capacidade de adução com previsão de 50 L/s a mais na ETAII
1 | Sistema de Abastecimento de Água | Diminuir as perdas aparentes | Hidrômetro multijato magnético 3/4 - vazão máxima 3m³/h | 31200 | [5 empty] | 2018-01-26 | 2018-04-18 | 100 | [6 empty] | 0 | 31200 | 31200 | Diminuir a submedição e consequentemente as perdas aparentes
2 | Sistema de Abastecimento de Água | Diminuir as perdas aparentes | Hidrômetro unijato magnético3/4 qmax 3m³/h | 131300 | [5 empty] | 2018-01-26 | 2018-04-18 | 100 | [6 empty] | 0 | 131300 | 131300 | Diminuir a submedição e consequentemente as perdas aparentes
3 | Sistema de Abastecimento de Água | Diminuir as perdas aparentes | Hidrômetro monojato/unijato ¾” e vazão máxima de 1,5 m³/h /vazão nominal de 0,75 m³/h e vazão mínima de 0,015 m³/h | [6 empty] | 2018-01-26 | 2018-04-18 | 100 | [6 empty] | 0 | 52500 | 52500 | Diminuir a submedição e consequentemente as perdas aparentes
4 | Sistema de Abastecimento de Água | Envase de copos do DAEV | Máquina envasadora e seladora automática para copos de água; fechamento através de selos de alumínio termo soldável, mesa acumuladora rotativa automática, revestida de aço inox | [6 empty] | 2018-12-03 | 2019-01-22 | 100 | [6 empty] | 0 | 103200 | 103200 | mehora do processo de envase
5 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de reservação | Reservatório apoiado e elevado Le Village 600m³ Interligações contrato 06/2018 | [6 empty] | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 100 | [6 empty] | 0 | 97723.75 | 97723.75 | Aumento da capacidade de reservação do sistema de distribuição zona alta e baixa da região do São Marcos (600m³)
6 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de reservação | Reservatório Elevado Sans Souci 200m³ | [6 empty] | 2017-10-31 | 2018-05-01 | 100 | [6 empty] | 285000 | 0 | 285000 | Aumento da capacidade de reservação do sistema de distribuição (200m³)
7 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento em substituição da rede de abastecimento de água existente deteriorada | Investimento em substituição da rede de abastecimento de água existente deteriorada/Investimento em substituição das ligações domiciliares de água existentes /Troca de rede região do Castelo e Boa Esperança contrato 37/2017 | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-03-01 | 100 | [6 empty] | 4339010.89 | 2042165.45 | 6381176.34 | Redução de perdas na distribuição, diminuição da manutenção de redes, setorização
8 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de reservação | Reservatório apoiado e elevado Morumbi 900m³ e EEAT | [6 empty] | 2018-07-01 | 2019-05-01 | 90 | [6 empty] | 575000 | 0 | 575000 | Aumento da capacidade de reservação do sistema de distribuição zona alta e baixa da região do Jd. Morumbi (540m³)
9 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de produção | Novo poço Vale Verde P8 | [6 empty] | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 100 | [6 empty] | 135000 | 0 | 135000 | Suprir a demanda de consumo do Bairro Vale Verde
10 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | Interligação adutora DN600 mm com a DN400mm do R6 na ETAII | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 90 | [6 empty] | 0 | 63060 | 63060 | Aumento da capacidade de distribuição da zona baixa da ETAII. Melhora na distribuição do Parque Portugal, Campo Salles, Dinapolli e São Marcos
11 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de produção | Novo poço São Bento do Recreio P4 | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 100 | [6 empty] | 150978 | 0 | 150978 | Suprir a demanda de consumo do Bairro São Bento do Recreio
12 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | 1250m de sub-adutora em PVC Defofo DN250mm para abastecimento do empreendimento HM07 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 100 | [6 empty] | 471800 | 0 | 471800 | Atendimento dos apartamentos da HM 07 e região
13 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | 1000m de sub-adutora em PVC Defofo DN200mm para abastecimento do empreendimento Bosque da Mata/Reservatório Morumbi | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 100 | [6 empty] | 318800 | 0 | 318800 | Atendimento do reservatório dp Morumbi e fechamento do anel de abastecimento da região
14 | Sistema de Abastecimento de Água | diminuir as perdas físicas e eficiência energética | Chamada Pública da CPFL PEE 2016 Substituição de 768 lampadas para Led, 10 aparelhos de ar condicionado e software de gestão - Sanegeo | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 100 | [6 empty] | 1000000 | 0 | 1000000 | eficiência dos sistemas
15 | Sistema de Abastecimento de Água | Revitalização do entorno da captação de água bruta da Barragem do Córrego Figueiras | Remanejamento de 4 postes no CLT | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 17380.5 | 17380.5 | melhoria
16 | Sistema de Abastecimento de Água | remanejamento da adutora de água e recalque de esgotos para duplicação da Rodovia dos Agricultores pela Rota das Bandeiras | Contratação de projeto para remanejamento da adutora/rede de esgoto e recalque de esgoto da Rod. Agricultores | [6 empty] | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 56368 | 56368 | exigência da Rota das Bandeiras/Artesp
17 | Sistema de Abastecimento de Água | Diminuir as perdas físicas, melhor controle da operação | Instalação de ER-Estação Remota (Telemetria) no Reservatórios Sans Souci e Le Village | [6 empty] | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 100 | [6 empty] | 96000 | 0 | 96000 | Melhor controle operacional do reservatório, EEAT e eficiência do sistema
18 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação/melhoria da capacidade de tratamento de esgoto | Prominas Brasil - contrato 51/2017 Fornecimento e instalação de peneira rotativa para canal, para retenção de sólidos em suspensão, em canal de esgoto bruto | [6 empty] | 2018-05-20 | 2018-06-15 | 100 | [6 empty] | 0 | 249800 | 249800 | Melhoria na ETE Capuava
19 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de tratamento de esgoto | Elaboração do projeto de fundação e da estrutura do tanque d e contato para desinfecção do efluente tratado da ETE CAPUAVA | [6 empty] | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 10000 | 10000 | Melhoria na ETE Capuava
20 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Nova EEE HM, estação elevatória de esgotos com reservatório pulmão, bomba tipo auto-escorvante, gerador movido a combustível, painel de controle dotado de inversores | [6 empty] | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 100 | [6 empty] | 250000 | 0 | 250000 | Para atendimento dos apartamentos da HM07
21 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | 1030 m de linha de recalque em PVC Defofo DN250mm e 590 m de rede coletora de esgotos em PVC Ocre DN250mm | [6 empty] | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 100 | [6 empty] | 576000 | 0 | 576000 | Para atendimento dos apartamentos da HM07 e região
22 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Nova EEE Bosque da Mata/Morumbi, estação elevatória de esgotos com bombas tipo auto-escorvante, gerador movido a combustível, painel de controle dotado de inversores | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 100 | [6 empty] | 200000 | 0 | 200000 | Para atendimento dos Loteamentos Bosque da Mata e Jardim Morumbi
23 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Reforço do interceptor de esgotos Capuava DN300mm 300m | [6 empty] | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 100 | [6 empty] | 74000 | 0 | 74000 | Limite da capacidade, evitar extravasamentos de esgotos
24 | Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais | Proteção da rede de escoamento sanitário | Galeria e águas pluviais na área externa da propriedade da Gleides - PACII | [6 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 100 | [6 empty] | 0 | 4000 | 4000 | Proteção da rede de escoamento sanitário
25 | Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais | Reforço na travessia de águas pluviais do Córrego Invernada como medida de combate a enchentes que causam problemas no sistema de esgotamento sanitário instalados no local | Travessia da Av. Invernada por método não destrutivo - MND com Tunnel Liner de 3,60m de diâmetro para vazão de 75m³/s | [6 empty] | 2018-09-24 | 2019-04-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 897053.62 | 897053.62 | Reforço na travessia de águas pluviais do Córrego Invernada como medida de combate a enchentes que causam problemas no sistema de esgotamento sanitário instalados no local
26 | Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais | Proteção da rede de escoamento sanitário | Travessia da Rua de fronte da propriedade do Olavo no Joapiranga com aduelas de 3m x 2m L20m | [6 empty] | 2019-01-01 | 2018-02-01 | 100 | [6 empty] | 169000 | 0 | 169000 | Proteção da rede de escoamento sanitário
27 | Administrativo | Renovação de frota | Aquisição de 7 Pick-up zero quilômetro, motor flex, cor branco | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 344999.98 | 344999.98 | Renovação de frota
28 | Administrativo | Renovação de frota | Aquisição de 2 Veículos leve tipo furgão | 344999.9 | [5 empty] | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 134580 | 134580 | Renovação de frota
29 | Administrativo | Renovação de frota | Aquisição de 7 motos para auxilio na leitura e fiscalização - Motocicleta on-off road zero quilometro, movida a gasolina ou bicombustível, motor 04 tempos. | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 85699.95 | 85699.95 | Renovação de frota
[15 empty] | TOTAL : | 0 | 0 | 0 | 8640588.89 | 4321031.25 | 12961620.14
CONFIRMO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS ACIMA.
Valinhos, 14 de maio de 2019.
|  | ENG.º RICARDO ROGÉRIO GARDIN | [8 empty] | PEDRO INÁCIO MEDEIROS
|  | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO | [8 empty] | PRESIDENTE
DIRETOR