## REALIZADOS PREVISTOS 2019-2021
|  | MUNICÍPIO : | Valinhos | DATA : | 2021-11-22 | REAJUSTE 2016 | [12 empty] | SITUAÇÃO ATUAL DAS OBRAS
|  | PRESTADOR : | DAEV | PREENCHIDO POR:
|  | ANALISTA RESP. : | Daniele Ramirez | DATA BASE REAJUSTE: | -
PLANO DE INVESTIMENTOS
ITEM | CATEGORIA | RESUMO - INVESTIMENTO | DESCRIÇÃO | ANO DA 1º SOLICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES | INFORMAÇÕES PRELIMINARES NA DATA DO REAJUSTE |  |  |  | CRONOGRAMA PREVISTO |  | EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA | FINANCIAMENTO (EXTRAS) |  |  | RECURSOS APROVADOS - 2016 |  |  | CRONOGRAMA |  | EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA | FINANCIAMENTO (EXTRAS) |  |  | REVISÃO DOS RECURSOS |  |  | RECURSOS EXECUTADOS (JULHO/2019 a SETEMBRO/2021)
[6 empty] | Possui Projeto? | Licenciamento | Iniciada? | Licitada? | Data Início | Data fim | (%) | Origem | Situação | Contrato financiador (nº/ano) | Extra Total (A) | Próprios Total (B) | Global (A+B) | Data Início | Data fim | (%) | Origem | Situação | Contrato financiador (nº/ano) | Extra Total (A) | Próprios Total (B) | Global (A+B) | Extra Total (A) | Próprios Total (B) | Global (A+B) | Observações
PREVISTOS NO REAJUSTE ANTERIOR - Reajuste 2021
1 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de reservação | Reservatório R9-D semienterrado em concreto armado infraestrutura e superestrutura para armazenar água potável na ETAII. Readequação das interligações dos reservatórios e Bom Retiro. R$766.568,26 + R$50.498,70 (6,5876%) | [15 empty] | 2019-07-15 | 2020-08-13 | 100 | [6 empty] | 0 | 817066.96 | 817066.96 | Aumento da capacidade de reservação do sistema de distribuição zona baixa da ETAII (1000m³) Apoiar a região do Frutal
2 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de reservação | São Bento do Recreio - Construção de resevatório cilíndrico vertical com divisão de células, capacidade total de 600m³ altura 20m e diâmetro interno 7m | [15 empty] | 2020-04-06 | 2020-12-22 | 100 | [6 empty] | 0 | 574500 | 574500 | Aumento da capacidade de reservação do sistema de distribuição
3 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de reservação | Morada do Sol - Construção de resevatório cilíndrico vertical com divisão de células, capacidade total de 600m³ altura 19m e diâmetro interno 7m | [15 empty] | 2020-04-06 | 2020-12-22 | 100 | [6 empty] | 0 | 603900 | 603900 | Aumento da capacidade de reservação do sistema de distribuição
4 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de reservação | Jardim Imperial - Construção de resevatório cilíndrico vertical com divisão de células, capacidade total de 1330m³ altura 19m e diâmetro interno 12m | [15 empty] | 2020-04-06 | 2021-02-05 | 100 | [6 empty] | 0 | 1141200 | 1141200 | Aumento da capacidade de reservação do sistema de distribuição
5 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de reservação | Santo Antônio - Construção de resevatório cilíndrico vertical com divisão de células, capacidade total de 600m³ altura 19m e diâmetro interno 7m | [15 empty] | 2020-04-06 | 2021-02-05 | 100 | [6 empty] | 0 | 603900 | 603900 | Aumento da capacidade de reservação do sistema de distribuição
6 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento no tratamento de água | Impantação de Tratamento de Lodo com Bag na Estação de Tratamento de Água - ETAII R$ 1.208.056,04 + R$ 48.322,24 | [15 empty] | 2019-12-10 | 2020-12-30 | 100 | [6 empty] | 0 | 1256378.28 | 1256378.28 | Tratamento de Lodo da ETA
7 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | Country Club/Vale Verde - Travessia sob a Rod. SP330 Anhanguera por MND condutor DN200mm Tubo camisa 315mm L150m | [11 empty] | TOTAL : | 0 | 0 | 0 | 2020-04-20 | 2020-05-20 | 100 | [5 empty] | TOTAL : | 0 | 289811.35 | 289811.35 | Possibilitar a interligação da rede de distribuição do Country Club na do Vale Verde, possibilitando o equilibrio do sistema deprodução e consumo
8 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | Construção/Extensão de 1560m DN150mm de rede interligando o Reservatório Elevado da Colina dos Pinheiros a EEAT Parque Valinhos | [15 empty] | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 100 | [6 empty] | 0 | 169963.31 | 169963.31 | Segurança no sistema de distribuição do Parque Valinhos, visto que dispõe de um único poço para abastecimento
9 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | Construção do reforço adutora R6/Frutal. - Av Altino Gouveia DN400 x 485,86m (CLT), Rua Carlos Bianchin DN350 x 722,85m, Rua Angelina L. Bonani DN 300 x 1606,88m, | [15 empty] | 2019-07-15 | 2020-01-01 | 100 | [6 empty] | 2373378.58 | 0 | 2373378.58 | Aumento da capacidade de distribuição da zona baixa da ETAII. Melhora na distribuição do Parque Portugal, Campo Salles, Dinapolli e São Marcos. Atendimento dos apartamentos da HM
10 | Sistema de Abastecimento de Água | Diminuir as perdas aparentes | Aquisição de hidrometros 6964 unidades. Exigência do TAC. Obs: Valor de orçamento | [15 empty] | 2019-03-01 | 2020-12-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 1083354.73 | 1083354.73 | Diminuir a submedição e consequentemente as perdas aparentes
11 | Sistema de Abastecimento de Água | Diminuir as perdas físicas, melhor controle da operação | Projeto para instalação de 52 macromedidores, 25 ER-Estações Remotas, 24 caixas, 10 melhorias em ER e 50 sensores de nível (FEHIDRO) | [15 empty] | 2019-04-01 | 2020-06-01 | 100 | [6 empty] | 2497464.43 | 1225256.74 | 3722721.17 | Melhor controle operacional dos reservatórios, EEATs e eficiência dos sistemas
12 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Construção do reforço interceptor Invernada, trecho de reforço do interceptor de esgotos do Córrego Invernada, com extensão aproximada de 280m, DN 400mm PVC/OCRE ABNT NBR 7362. Deverá desativar a Estação Elevatória Existente na esquina da Av. Invernada e Rua Campos Salles, interligando esta a rede a ser construída com extensão aproximada de 20m, DN 200mm PVC/OCRE ABNT NBR 7362. A travessia do Córrego Invernada deverá ser construída com duas linhas de DN 500mm em PEAD. OBS: necessário apurar o valor final da obra. Valores estimados tabela oficial Sabesp | [15 empty] | 2019-08-01 | 2020-11-01 | 95 | [6 empty] | 465000 | 0 | 465000 | Limite da capacidade, evitar extravasamentos de esgotos e possibilitar a canalização do Córrego Invernada
13 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Construir reforço do Recalque de Esgotos da EEE Parque das Colinas até ETE Capuava, sendo a extensão aproximada de 1060m e DN 300 mm em PVC/DEFOFO para esgoto sanitário, classe 1Mpa. OBS: necessário apurar o valor final da obra. Valores estimados tabela oficial Sabesp | [15 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 100 | [6 empty] | 250000 | 0 | 250000 | Limite da capacidade, evitar extravasamentos de esgotos
14 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Grupo gerador de energia a diesel partida elétrica silenciado a 85 db cabinado com qta (incorporado), na capacidade de potência emergencial (stand-by) mínima de 115kva e potência contínua (prime) minima de 105 kva, fator de potência 0,8, trifásico, 380/220v, com painel de transferencia automatica (qta) e painel de comando e controle automático - Instalação na EEE Macuco | [15 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 100 | [6 empty] | 67000 | 0 | 67000 | Segurança da operação na falta de energia elétrica da EEE Macuco. Diretrizes Daev 15/2019
15 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Construção do interceptor de esgotos na Rua Vitório Gobato, cuja extensão aproximada é 906m e DN mínimo de 250mm, PVC Ocre, conforme a norma técnica ABNT NBR 7362/1999. OBS: necessário apurar o valor final da obra | [15 empty] | 2019-03-01 | 2020-12-01 | 100 | [6 empty] | 718036.88 | 0 | 718036.88 | Atendimento dos apartamentos da HM 31 e empreendimentos da região
16 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Trecho de rede de diâmetro de PVC DEFºFº DN 250 m, com extensão de aproximadamente 1.250 metros a ser interligada à rede existente na Rua Vitório Gobatto. Estação Elevatória de Esgoto para atendimento de todo o empreendimento dotado de reservatório pulmão, bomba tipo autoescorvante para esgoto, gerador movido a combustível, painel de controle dotado de inversor de frequência compatível. Linha de recalque com aproximadamente 1.030 metros pela Rua Geraldo Pereira da Silva, em PV DeFoFo de 250 mm até PV, onde deve construir 590 metros de rede por gravidade de PVC ocre de DN 250 mm pela Rua Júlia Lovizaro Vicentini até o ponto de interligação ao sistema de esgotamento existente localizado na Rua Vitório Gobatto. | [15 empty] | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 100 | [6 empty] | 1114684.98 | 0 | 1114684.98 | Rua Júlia Lovisaro Vicentini (Nona), Gleba 10A, do loteamento Sítios Frutal, bairro Espirito Santo. HM Engenharia e Construções S/A. (HM 07)
17 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Interceptores das quadras A e C do loteamento Joapiranga e de redes coletoras em vielas sanitárias das quadras A, B, C e D e trechos da alameda Itatinga. OBS: necessário apurar o valor final da obra. Redes coletoras de esgotos para atendimento de imóveis que não eram atendidos na Alameda Itaipu no Joapiranga, DN150mm 356m. Atendimento do Albergue. | [15 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 36097.3 | 36097.3 | Aumento da atendimento de esgotamento sanitário conforme preconiza o PMSB e a Universalização
18 | Administrativo | Renovação de frota | Aquisição de 3 veículos zero quilômetro, motor flex, cor branco | [15 empty] | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 126000 | 126000 | Renovação de frota
19 | Administrativo | Renovação de frota | Aquisição de 12 motos para auxilio na leitura e fiscalização - Motocicleta on-off road zero quilometro, movida a gasolina ou bicombustível, motor 04 tempos. | [15 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 161040 | 161040 | Renovação de frota
[28 empty] | 7485564.87 | 8088468.67 | 15574033.54
Valinhos, 24 de agosto de 2021.
| JOEL MARCELO SABALLO |  | ENG.º IVAIR NUNES PEREIRA | FLÁVIO RACHID HORTA DE MACEDO | FLÁVIO RACHID HORTA DE MACEDO | FLÁVIO RACHID HORTA DE MACEDO | FLÁVIO RACHID HORTA DE MACEDO | FLÁVIO RACHID HORTA DE MACEDO | FLÁVIO RACHID HORTA DE MACEDO | FLÁVIO RACHID HORTA DE MACEDO | FLÁVIO RACHID HORTA DE MACEDO | [9 empty] | ENG.º RICARDO ROGÉRIO GARDIN
| DEPARTAMENTO FINANCEIRO |  | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | [9 empty] | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO
| DIRETOR | [19 empty] | DIRETOR

## REALIZADOS NÃO PREVISTOS 19-21
[6 empty] | INFORMAÇÕES PRELIMINARES | [9 empty] | TOTAL DE RECURSOS |  |  | TOTAL INVESTIDO
|  | MUNICÍPIO : | Valinhos | DATA : | 2021-11-22
|  | PRESTADOR : | DAEV | PREENCHIDO POR:
|  | ANALISTA RESP. : | Daniele Ramirez | DATA BASE REAJUSTE: | -
PLANO DE INVESTIMENTOS
ITEM | CATEGORIA | RESUMO - INVESTIMENTO | DESCRIÇÃO | ANO DA 1º SOLICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES | INFORMAÇÕES PRELIMINARES NA DATA DO REAJUSTE |  |  |  | CRONOGRAMA PREVISTO |  | EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA | FINANCIAMENTO (EXTRAS) |  |  | RECURSOS GLOBAIS |  |  | RECURSOS GLOBAIS INVESTIDOS ( JULHO/19 a SETEMBRO/2021)
[6 empty] | Possui Projeto? | Licenciamento | Iniciada? | Licitada? | Data Início | Data fim | (%) | Origem | Situação | Contrato financiador (nº/ano) | Extra Total (A) | Próprios Total (B) | Global (A+B) | Extra Total (A) | Próprios Total (B) | Global (A+B) | Observações
REALIZADOS NÃO PREVISTOS - Reajuste 2021
2.1 | EQUIPAMENTO | Troca sistema de cloração da ete | Locação de um sistema oara geração de solução oxidande a base de hipoclorito de sódio, peroxidido de hidrogenio e outros agentes bactericidas a partir da dissociação do cloreto de sodio (sal), substitunindo o sitema de cloro gas. | 2017 | RETIRADO - SERVIÇOS DE TERCEIROS | NÃO | NÃO HÁ NECESSIDADE | SIM | SIM | 2017-10-10 | 2018-10-10 | 41.66% | [9 empty] | Aumento da capacidade de adução com previsão de 50 L/s a mais na ETAII
1 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de reservação | Sitio Diadema - São Bento do Recreio - Construção de base e instalacao de resevatório cilíndrico vertical, capacidade total de 30m³ altura 6m e diâmetro. Construcao de rede de distribuicao e recalque de DN 50 e 75% mm 230m e reforma do poço. OBS: necessário apurar o valor final da obra | [6 empty] | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 100 | [6 empty] | 0 | 28675.8 | 28675.8 | Aumento da capacidade de reservação do sistema de distribuição
2 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na segurança dos reservatorios | Instalaçao de guarda corpo e escada marinheiro em diversos reservatorios da Autarquia | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-09 | 100 | [6 empty] | 0 | 152000 | 152000 | Aumento da segurança dos servidores na operaçao dos reservatorios do sistema de distribuição de agua
3 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento no tratamento de água | Impantação de Tratamento de Lodo com Bag na Estação de Tratamento de Água - ETAI. R$250.940,55 + R$ 60.939,08 (24,28%) | [6 empty] | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 100 | [6 empty] | 0 | 311879.63 | 311879.63 | Tratamento de Lodo da ETA
4 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | ETAI/ETAII - Travessia sob a Rod. dos Andradas por MND condutor DN200mm Tubo camisa 315mm L150m. Construção da Sub-adutora de PVC DEFOFO DN200mm 1200m pela Rosa Belmiro Ramos, proximo ao Condomínio Pedra Verde interligando ass sub-adutoras existentes no acostamento da Rod. dos Andradas proximo ao loteamento Santa Cecília. OBS: necessário apurar o valor final da obra | [6 empty] | 2020-01-20 | 2020-02-01 | 100 | [6 empty] | 437940.61 | 0 | 437940.61 | Possibilitar a interligação das redes de distribuição das ETAs I e II, possibilitando o equilibrio do sistema de produção e consumo com a transferencia de demanda. Diretrizes Daev 1455/2014. Aumento da atendimento de distribuição de agua conforme preconiza o PMSB e a Universalização
5 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da capacidade de produção | Novo poço São Bento do Recreio P5 250m de profundidade (sitio diadema) |  |  | N | N | N | N | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 0 |  |  |  | 0 | 94220 | 94220 | 0 | 94220 | 94220 | Processo de compras 32/2020 Tomada de Preços 03/2020
6 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | Construção de rede de distribuição para atendimento dos Imoveis da Av. Invernada DN 50mm = 272m. | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 100 | [6 empty] | 28119.7 | 0 | 28119.7 | Atendimento dos Imóveis pela rede de distribuição, eliminando as ligações na adutora de Dn 300mm. Diretrizes DAEV 25/2019 (Roldão Atacadão)
7 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | Construção de adutora de DN 300 x 598,0 m em PVC DEFOFO + DN 200 x 794,0 m em PVC DEFOFO no Parque das Colinas para Atendimento do empreendimentos da região do Frutal. | [6 empty] | 2020-12-01 | 2020-07-01 | 10 | [6 empty] | 1638548.36 | 0 | 1638548.36 | Aumento da capacidade de distribuição da zona baixa da ETAII. Atendimento dos apartamentos da HM31
8 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | Construção de adutora de DN 200mm 216,75m na Av. Orozimbo Maia na zona alta de distribuição. | [6 empty] | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 100 | [6 empty] | 321304.86 | 0 | 321304.86 | Aumento da capacidade de distribuição da zona alta da ETAII. Atendimento dos apartamentos do Residencial Valencia diretriz 32/2016
9 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | Construção de rede de DN 75mm 120m na Av. Invernada para atendimento dos Imóveis. | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 100 | [6 empty] | 101216 | 0 | 101216 | Aumento da capacidade de distribuição de água diretriz 15/2019
10 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na ampliação da rede de abastecimento de água | Construção de Rede de água DN 100mm 445,87 + 351,5m para atendimento do condomínio Terras do Caribe pelo reservatório Le Village. | [6 empty] | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 100 | [6 empty] | 86702.55 | 0 | 86702.55 | melhorar o abastecimento da parte alta do condomínio Terras do Caribe
11 | Sistema de Abastecimento de Água | remanejamento da adutora de água e recalque de esgotos para duplicação da Rodovia dos Agricultores pela Rota das Bandeiras | Projeto para remanejamento da adutora/rede de esgoto e recalque de esgoto e EEE Parque Portugal da Rod. Agricultores | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-10-21 | 100 | [6 empty] | 0 | 56368 | 56368 | exigência da Rota das Bandeiras/Artesp.
12 | Sistema de Abastecimento de Água | remanejamento da adutora de água e recalque de esgotos para duplicação da Rodovia dos Agricultores pela Rota das Bandeiras | Remanejamento da adutora/rede de esgoto e recalque de esgoto e EEE Parque Portugal da Rod. Agricultores | [6 empty] | 2019-10-21 | 2020-11-20 | 60 | [6 empty] | 0 | 1756911.24 | 1756911.24 | exigência da Rota das Bandeiras/Artesp.
13 | Sistema de Abastecimento de Água | Diminuir as perdas físicas, melhor controle da operação | Instalação de ER-Estação Remota (Telemetria) no Reservatório do Morumbi. | [6 empty] | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 100 | [6 empty] | 87615.41 | 0 | 87615.41 | Diretrizes DAEV nº DAEV Residencial Santa Eliza
14 | Sistema de Abastecimento de Água | Diminuir as perdas físicas, melhor controle da operação | Instalação de ER-Estação Remota (telemetria) nos Reservatórios Sans Souci e Le Village | [15 empty] | 96000 | 0 | 96000 | Boscarioli Sociedade de Empreendimentos Ltda.
15 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento na manutenção da rede de abastecimento de água | Remanejamento da adutora Rocinha na Rua João Bissoto Filho DN300mm 1127,50m | [6 empty] | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 100 | [6 empty] | 1130246.73 | 0 | 1130246.73 | IAS-Construtora Ltda - INÁCIO A DOS SANTOS
16 | Sistema de Abastecimento de Água | Investimento em substituição da rede de abastecimento de água existente deteriorada | Investimento em substituição da rede de abastecimento de água existente deteriorada de DN300mm PFRV na Rua Geraldo de Gaspari, sendo a troca de 298m (setembro/2019) e 300m de DN 300mm Ferro Fundido K7 | [6 empty] | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 100 | [6 empty] | 371213.04 | 0 | 371213.04 | Evitar os rompimentos e consequentemente as perdas. Futura linha de recalque para os bairros Country Club, Vale Verde, Joapiranga e Macuco
17 | Recarga de manancial | aumento da capacidade de armazenamento de água bruta, recarga de manancial | Dessasoreamento Lagoa Cambará Country Club | [6 empty] | 2019-07-01 | 2020-02-01 | 100 | [6 empty] | 204507.9 | 0 | 0 | DAEV e PMV equipamentos próprios
18 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Redes coletoras de esgotos para atendimento de imóveis que não eram atendidos no Country Club. Rua Julio Ostaneli Favrin DN 150mm 130m. | [6 empty] | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 100 | [6 empty] | 0 | 24227.25 | 24227.25 | Aumento do atendimento de esgotamento sanitário conforme preconiza o PMSB e a Universalização
19 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Rede de esgotos para atendimento DN200mm 210m | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 100 | [6 empty] | 84210.96 | 0 | 84210.96 | Atendimento dos apartamentos do Residencial Valencia diretriz 32/2016
20 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Sistema de Esgotamento Sanitário | Redes coletoras de esgotos para atendimento de imóveis que não eram atendidos na Av. Invernada DN 150mm 16m. OBS: necessário apurar o valor final da obra | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 100 | [6 empty] | 2500 | 0 | 2500 | Aumento da atendimento de esgotamento sanitário conforme preconiza o PMSB e a Universalização. Diretrizes DAEV 25/2019 (Roldão Atacadão - FGBR Participações)
21 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Reforço do interceptor de esgotos Capuava DN300mm 480m Inicio no Condomínio Terras do Oriente, mais valor de contribuição do reservatório metálico elevado. | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 100 | [6 empty] | 74744.5 | 0 | 74744.5 | Limite da capacidade, evitar extravasamentos de esgotos
22 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Instalação de aduelas para melhorar o escoamento de águas pluviais e consequentemente proteger o interceptor de esgotos do Joapiranga. Compra das aduelas de concreto armado R$ 34.267,64 + M.O.R$32.410,00). | [6 empty] | 2020-05-01 | 2020-08-21 | 100 | [6 empty] | 0 | 66677.64 | 66677.64 | Evitar erosão e o lançamento de águas pluviais no interceptor devido a alagamentos
23 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de transporte de esgoto | Interceptor Joapiranga DN300mm 885,60m para eliminar duas EEEs | [6 empty] | 2019-07-01 | 2020-10-01 | 100 | [6 empty] | 872304.83 | 0 | 872304.83 | Zeitel Empreendimentos Imobiliários
24 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de tratamento de esgoto | ETE Compacta nível Secundário. Módulo de 450m³/dia. Custo por módulo R$674.928,50. Aquisição de 2 módulos | [6 empty] | 2020-06-09 | 2020-09-20 | 100 | [6 empty] | 0 | 1349857 | 1349857 | Solução técnica adotada para atender a Legislação antes do Retrofit da ETE Capuava
25 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de tratamento de esgoto | ETE Compacta nível Secundário. Módulo de 450m³/dia. Empreendimento Direcional Sodalita | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100 | [6 empty] | 576976.86 | 0 | 576976.86 | Solução técnica adotada para atender a Legislação antes do Retrofit da ETE Capuava
26 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de tratamento de esgoto | ETE Compacta nível Secundário. Módulo de 450m³/dia. Empreendimento Residencial Valencia | [6 empty] | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100 | [6 empty] | 689683.37 | 0 | 689683.37 | Solução técnica adotada para atender a Legislação antes do Retrofit da ETE Capuava
27 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Investimento na ampliação da capacidade de tratamento de esgoto | Grade Mecanizada tipo corrente com múltiplos rastelos para esgoto bruto a ser instalada no canal de gradeamento da estação da ETE CAPUAVA | [6 empty] | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 338335 | 338335 | Para retirada de objetos lançados irregularmente nas redes coletoras de esgotos da cidade que chegam na entrada da ETE Capuava
28 | Sistema de Esgotamento Sanitário | Diminuir as perdas físicas, melhor controle da operação | Instalação de ER-Estação Remota (Telemetria) nas EEE Macuco e Parque das Colinas | [6 empty] | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 100 | [6 empty] | 190992.76 | 0 | 190992.76 | Diretrizes DAEV nº PR2
29 | Administrativo | Equipamentos para melhorias dos serviços prestados | Medidor de Vazão ultrassonico portatil | [7 empty] | 2020-08-31 | 100 | [6 empty] | 65500 | 0 | 65500 | Para verificação da vazões nos sistemas de distribuição de água e auxilio no trabalho de combate a perdas. Diretriz DAEV 16/2015
30 | Administrativo | Equipamentos para melhorias dos serviços prestados | Medidor de Vazão ultrassonico | [7 empty] | 2020-12-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 16340 | 16340 | Para verificação da vazões nos sistemas de distribuição de água e auxilio no trabalho de combate a perdas
31 | Administrativo | Equipamentos para melhorias dos serviços prestados | Geofone eletronico para detecção de vazamentos | [8 empty] | 100 | [6 empty] | 0 | 25266 | 25266 | Para auxilio no trabalho de detecção de vazamentos não visiveis para combate a perdas
32 | Administrativo | Equipamentos para melhorias dos serviços prestados | Desentupidora seccional a gasolina e desentupidora com varetas a gasolina | [7 empty] | 2020-12-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 37000 | 37000 | Para auxilio no trabalho de desobstrução das redes de esgotos
33 | Administrativo | Melhoria nas instalações para ampliação dos serviços | Reforma sala de envaze de copos e da administra da ETAI | [7 empty] | 2020-10-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 39525.64 | 39525.64 | Melhoria nas instalações para ampliação dos serviços
34 | Administrativo | Melhoria nas instalações para ampliação dos serviços | Reforma sala da mapoteca e protocolo | [6 empty] | 2020-11-01 | 2021-01-01 | 100 | [6 empty] | 0 | 32536.49 | 32536.49 | Melhoria nas instalações para ampliação dos serviços
[19 empty] | 7060328.44 | 4329819.69 | 11185640.23
Valinhos, 24 de agosto de 2021.
[10 empty] | ENG.º IVAIR NUNES PEREIRA | [8 empty] | ENG.º RICARDO ROGÉRIO GARDIN
| JOEL MARCELO SABALLO | [8 empty] | PRESIDENTE | [8 empty] | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E FISCALIZAÇÃO
| DEPARTAMENTO FINANCEIRO | [17 empty] | DIRETOR
DIRETOR